Приложение 1

к распоряжению Правительства Тверской области

от 23.04.2020 № 330-рп

Паспорт

Комплекса мер Тверской области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания «Дорога к дому»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Комплекса мер | Комплекс мер Тверской области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания «Дорога к дому» (далее – Комплекс мер) |
| Срок реализации Комплекса мер | С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года |
| География проведения мероприятий Комплекса мер | 42 муниципальных образования Тверской области:  г. Тверь,  г. Торжок,  г. Ржев,  г. Кимры,  Андреапольский муниципальный округ,  Бежецкий район,  Бологовский район,  Бельский район,  Весьегонский муниципальный округ,  Вышневолоцкий городской округ,  Жарковский район,  Западнодвинский район,  Зубцовский район,  Калининский район,  Калязинский район,  Кашинский городской округ,  Кесовогорский район,  Кимрский район,  Конаковский район,  Краснохолмский район,  Кувшиновский район,  Лесной муниципальный округ,  Лихославльский район,  Максатихинский район,  Молоковский район,  Нелидовский городской округ,  Оленинский муниципальный округ,  Осташковский городской округ,  Пеновский район,  Рамешковский район,  Ржевский район,  Сандовский район,  Селижаровский район,  Сонковский район,  Спировский район,  Старицкий район,  Торопецкий район,  Торжокский район,  Удомельский городской округ,  Фировский район,  ЗАТО Солнечный,  ЗАТО Озерный |
| Исполнитель, соисполнители Комплекса мер | Министерство социальной защиты населения Тверской области (19 пилотных площадок):  государственное бюджетное учреждение «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» (далее – ГБУ «Кашаровский ДДИ») (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Твери (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Бежецкого района (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Бологовского района (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Вышний Волочек (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Вышний Волочек) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга надежд» города Кимры (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Нелидовского городского округа (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Ржева (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» города Торжок (далее – ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Тверской комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – ГБУ «Тверской комплексный центр») (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бежецкого района (далее – ГБУ «Комплексный центр» Бежецкого района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Бологовского района (далее – ГБУ «Комплексный центр» Бологовского района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Вышневолоцкого городского округа (далее – ГБУ «Комплексный центр» Вышневолоцкого городского округа) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского района (далее – ГБУ «Комплексный центр» Конаковского района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кимрского района (далее – ГБУ «Комплексный центр» Кимрского района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Нелидовского городского округа (далее – ГБУ «Комплексный центр» Нелидовского городского округа) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Ржев и Ржевского района (далее – ГБУ «Комплексный центр» г. Ржев и Ржевского района) (по согласованию),  государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Торжокского района (далее – ГБУ «Комплексный центр» Торжокского района) (по согласованию),  Министерство здравоохранения Тверской области (1 пилотная площадка):  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Детская клиническая больница № 2» (далее – ГБУЗ ТО «ДКБ № 2») (по согласованию),  Министерство образования Тверской области (1 пилотная площадка):  государственное казенное образовательное учреждение «Тверская школа-интернат № 1» (далее – ГКОУ «ТШИ № 1») (по согласованию),  Комитет по делам культуры Тверской области (1 пилотная площадка):  государственное казенное учреждение культуры «Тверская областная специальная библиотека для слепых им. М.И. Суворова (далее – ГКУК «ТОСБС им. М.И. Суворова») (по согласованию),  [Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери (1 пилотная площадка):](http://ksm.tver.ru/)  муниципальное автономное учреждение «Муниципальная библиотечная система города Твери» (далее – МАУ «МБС г. Твери») (по согласованию) |
| Взаимосвязь с региональными проектами | Комплекс мер разработан с учетом региональной составляющей национального проекта «Демография» федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |
| Связь с государственной программой Тверской области | Государственная программа Тверской области «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017 – 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп |
| Цель Комплекса мер | Содействие исполнительным органам государственной власти Тверской области в создании условий для снижения численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на стационарном обслуживании |
| Целевые группы Комплекса мер | 1. Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях (в том числе замещающих).  2. Выпускники детского дома-интерната системы социальной защиты населения.  3.Родители (законные представители), воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными  возможностями здоровья.  4.Руководители и специалисты организаций разной ведомственной принадлежности, оказывающих социальные услуги целевым группам.  5. Дети, составляющие ближайшее социальное окружение детей целевой группы.  6. Добровольцы.  7. Некоммерческие организации, оказывающие помощь детям целевой группы и семьям их воспитывающим |

Раздел I

Описание проблем, требующих решения в рамках Комплекса мер

Социальная политика в Тверской области в отношении детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, носит системный характер, направлена на эффективную интеграцию данной категории граждан в социальную, экономическую и культурную жизнь общества, на улучшение социального положения семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение уровня и качества их жизни, формирование уважительного отношения к детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их потребностям.

Проводимые в рамках законодательства и государственных программ Тверской области мероприятия способствуют созданию инфраструктуры, обеспечивающей условия физической доступности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, приоритетных объектов и услуг.

Все действия Правительства Тверской области, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области соотносятся с Конвенцией ООН и Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

При Правительстве Тверской области создан и успешно функционирует Координационный совет по вопросам социальной защиты инвалидов. В практике его работы ежегодный анализ проблемного поля в отношении инвалидов, в том числе детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, выработка совместно с исполнительными органами государственной власти Тверской области мер по снижению негативных факторов влияния выявленных проблем на жизнедеятельность инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, совершенствованию практик комплексной реабилитации.

В Тверской области по состоянию на 1 января 2019 года проживало 4 884 ребенка-инвалида. Численность детей-инвалидов на протяжении 5 лет остается стабильной при наличии некоторой тенденции к снижению в 2015 году. Однако в последние 3,5 года наблюдается незначительное увеличение количества детей-инвалидов. Динамика численности детей-инвалидов Тверской области представлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика численности детей-инвалидов Тверской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория/год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 1 июля 2019 года |
| Количество детей-инвалидов | 4 833 | 4 518 | 4 613 | 4 724 | 4 853 | 4 884 | 4 939 |

В структуре первичной инвалидности у детей в возрасте до 18 лет первые ранговые места занимают психические расстройства, врожденные аномалии и болезни нервной системы. Уровень инвалидности наиболее высокий при вышеперечисленных классах болезней. Вырос уровень врожденных аномалий, болезней эндокринной системы, болезней нервной системы. Снизился уровень психических расстройств, болезней костно-мышечной системы.

В связи с тем, что в Тверской области в структуре первичной инвалидности у детей преобладают психические расстройства, в настоящее время остро стоит проблема оказания услуг детям-инвалидам с ментальными нарушениями, а также решение вопроса подготовки их к самостоятельной жизни.

Основные направления комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов обеспечивается в рамках межведомственного взаимодействия системообразующих отраслей: здравоохранения, социальной защиты населения, образования. Также к решению проблем социокультурной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привлекаются отрасли, традиционно считающихся непрофильными в работе с инвалидами (физической культуры и спорта, культуры).

В целях создания системы социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на территории Тверской области в ведомстве Министерства социальной защиты населения Тверской области работают 9 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее реабилитационные центры) и 1 детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии (далее – детский дом-интернат). В реабилитационных центрах и детском доме-интернате работают специалисты-педагоги (воспитатели, педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, дефектологи, психологи, социальные педагоги), а также врачи, инструкторы лечебной физкультуры, медицинские сестры, медицинские сестры по массажу и другие специалисты.

В 2015 году Тверская область определена пилотной площадкой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), по отработке технологии социального сопровождения семей с детьми, в том числе детьми-инвалидами, реализован пилотный проект «Социальное сопровождение семей с детьми», в рамках которого разработана региональная программа «Семья и дети Верхневолжья». За время реализации пилотного проекта разработана региональная нормативно-правовая основа социального сопровождения. Подготовлен комплект рабочих документов от заявления родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья до отчетов специалистов. Большая практическая работа проведена в определении сроков, технологий, методов работы при наличии тех или иных обстоятельств, нарушающих полноценное выполнение семьей своих функций. На территории Тверской области действует 48 служб социального сопровождения.

Организация социального сопровождения – одна из эффективных форм работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, успешно реализуемых на территории Тверской области. Социальное сопровождение дает возможность получения комплексной реабилитационной помощи, а также координировать прохождение ребенком-инвалидом реабилитационного маршрута в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.

С 2016 года Тверская область определена как профессиональная стажировочная площадка по вопросу организации социального сопровождения.

В целях активизации совместных действий исполнительных органов государственной власти Тверской области, территориальных органов федеральных ведомств, Фонда социального страхования, Бюро медико-социальной экспертизы в 2016 году в Тверской области впервые проведен Первый региональный Слет родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – слет). По итогам работы первого слета на основании предложений родительской общественности и общественных организаций инвалидов Тверской области при Министерстве социальной защиты населения Тверской области создан Общественный совет родителей, воспитывающих детей-инвалидов (далее – Общественный совет). Общественный совет является коллегиальным, консультативным и совещательным органом, способствующим реализации в Тверской области государственной политики в сфере социальной защиты детей-инвалидов и инвалидов с детства. Состав Общественного совета на 100 % сформирован из родителей детей-инвалидов. Общественный совет ежеквартально проводит выездные встречи (не только в городе Твери, но и в других муниципальных образованиях Тверской области) на площадках медицинских, образовательных, социальных организаций, учреждений культуры, физической культуры и спорта. За 3,5 года работы Общественным советом проведено 14 выездных заседаний.

Общественный совет совместно со специалистами Министерства социальной защиты населения Тверской области продолжает традицию проведения ежегодных слетов. В рамках программы слетов организуется работа тематических площадок, на которых обсуждаются проблемы реабилитации детей-инвалидов и представляются презентации инновационных подходов в реабилитации детей-инвалидов, проходят мастер-классы, выставки технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, проводятся консультации специалистов различных ведомств (психологов, юристов, логопедов, массажистов); концертные программы.

На площадках слета собирается более 300 человек родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с огра6ниченными возможностями здоровья из 42 муниципальных образований Тверской области. Из года в год растет количество родителей, желающих принять участие в слете. В 2016 году издан межведомственный справочник для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, где представлена нормативно-правовая база по различным направлениям, информация о реабилитационной и иной помощи семьям.

В ноябре 2018 года в рамках слета проведен фестиваль инновационных технологий «Специалисты – семьям». Программа слета ежегодно формируется по запросам родительской общественности.

В Тверской области внедрены и успешно развиваются следующие стационарозамещающие технологии:

1) группы дневного (полного) пребывания детей-инвалидов на базе реабилитационных центров системы социальной защиты;

2) межведомственные мобильные бригады;

3) пункты реабилитационного оборудования.

Приоритетным направлением в оказании социальных услуг в реабилитационных центрах является развитие стационарозамещающей технологии «Группа дневного пребывания», в которых ежедневно получают услуги 170 детей-инвалидов (17 групп по 10 мест каждая). Дети-инвалиды посещают группу с утра до вечера, получают трехразовое питание, в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида специалисты (воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы лечебной физкультуры и другие) проводят реабилитационные и абилитационные мероприятия, при этом родители имеют возможность трудоустроиться.

Однако, на учете в реабилитационных центрах состоят дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, которые в связи с особенностями своего заболевания не могут посещать группы дневного пребывания: дети с расстройством аутистического спектра, ментальными нарушениями, заболеваниями центральной нервной системы и другие. Эти дети могут посещать реабилитационный центр в режиме кратковременного пребывания. Это даст возможность родителям оставить детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в реабилитационных центрах для получения услуг специалистов, обеспечить родителям трудовую занятость в режиме неполного рабочего дня, либо заняться решением насущных проблем.

На учете в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья состоят дети-инвалиды, имеющие тяжелые множественные нарушения в развитии (далее – ТМНР). Эти дети в силу своих заболеваний не имеют возможность получать реабилитационные и абилитационные услуги на базе реабилитационных центров. В целях обеспечения адресности, доступности социального обслуживания, приближения социальных услуг к их получателям планируется внедрение новой технологии «Домашний микро-реабилитационный центр» (далее – ДМРЦ). Внедрение данной технологии необходимо для оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов с ТМНР, которые не могут посещать реабилитационные центры. Комплекс реабилитационных мероприятий будет проводиться на дому в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее ИПРА) ребенка-инвалида. Проведен предварительный мониторинг потребности семей, воспитывающих детей-инвалидов с ТМНР.

За 2 года планируется открыть 29 ДМРЦ, из них: г. Тверь – 5 ДМРЦ; г. Ржев, г. Бежецк, г. Бологое, г. Вышний Волочек, г. Конаково, г. Кимры, г. Нелидово, г. Торжок – 24 ДМРЦ (по 3 ДМРЦ в каждом), где за 2 года пройдут реабилитацию 58 детей-инвалидов. Использование метода семейно-центрированной реабилитации позволит создать реабилитационную среду в домашних условиях, где родители (законные представители) становятся активными участниками реабилитационного процесса.

Родители, воспитывающие детей-инвалидов с ТМНР нуждаются в обучении практическим навыкам, методам и технологиям проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий в домашних условиях. В рамках Комплекса мер предполагается открытие 10 «Школ реабилитации и ухода» на базе реабилитационных центров в 9 муниципальных образованиях Тверской области (2 в г. Твери, по 1 в г. Бежецк, г. Бологое, г. Вышний Волочек, г. Конаково, г. Кимры, г. Нелидово, г. Ржев, г. Торжок). В каждом учреждении имеется автотранспорт, что позволит проводить выездные заседания «Школы реабилитации и ухода» и охватить все муниципальные образования Тверской области. Организация работы «Школы реабилитации и ухода» с разработкой и реализацией программ обучения членов семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, позволит вовлечь в работу не менее 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа «Школы реабилитации и ухода» будет организована с разработкой программы и плана мероприятий. Планируется проведение занятий в «Школе реабилитации и ухода» не реже одного раза в месяц. Всего будет проведено 108 заседаний. Охват по мероприятию – 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

В ведомстве Министерства социальной защиты населения находится 1 стационарное учреждение – ГБУ «Кашаровский ДДИ», в котором проживают и воспитываются детей-инвалиды с тяжелыми нарушениями в интеллектуальном развитии. По состоянию на 1 июля 2019 года в вышеуказанном учреждении проживает 110 детей-инвалидов, из них:

11 детей-сирот;

76 детей, оставшихся без попечения родителей;

23 ребенка-инвалида (по договору с родителями/законными представителями).

В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481-пп «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» с 1 сентября 2016 года все воспитанники ГБУ «Кашаровский ДДИ» получают общее образование.

Из 110 детей-инвалидов, проживающих в ГБУ «Кашаровский ДДИ»: 53 ребенка-инвалида проживают в отделении «Милосердие». Это дети, имеющие тяжелые нарушения интеллекта, нарушения опорно-двигательного аппарата и требующие постоянного присмотра и ухода.

57 воспитанников учреждения проживают в отделении психолого-педагогической реабилитации. Эти воспитанники имеют элементарные навыки самообслуживания, выезжают в образовательные организации, в том числе профессиональные, для получения образования, посещают культурные мероприятия в г. Вышний Волочек, принимают участие в спортивных соревнованиях (заплывы на лодках «Дракон»).

92 % выпускников ГБУ «Кашаровский ДДИ» поступают во взрослые психоневрологические интернаты, и лишь 8 % – в родные семьи.

В системе социальной защиты населения в настоящий момент функционируют 13 стационарных учреждений для пожилых и инвалидов на 3 912 койко-мест. В этих учреждениях постоянно проживают и находятся на социальном обслуживании 3 046 инвалидов старше 18 лет, из них 2 257 инвалидов по психическому заболеванию, которые проживают в психоневрологических интернатах.

В интернатах организовано медицинское обслуживание всех проживающих, в том числе инвалидов. Оно осуществляется по четырем основным направлениям: профилактические осмотры, консультативная помощь, диспансерное наблюдение, организация лечебного процесса.

Большое место отводится медицинскому уходу, оздоровительным мероприятиям, двигательному режиму. В государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания медицинское наблюдение осуществляется круглосуточно, функционируют круглосуточные медицинские посты с дежурным медицинским персоналом.

В настоящее время количество стационарных учреждений социального обслуживания позволяет в полной мере обеспечить предоставление социальных услуг на всей территории области гражданам пожилого возраста и инвалидам на высоком уровне. Однако большинство инвалидов, признанных нуждающимися в стационарном уходе, предпочитают оставаться у себя дома. Максимально возможное продление проживания пожилого человека, инвалида в привычной домашней обстановке, является приоритетным направлением системы социального обслуживания.

Вместе с тем, социальное обслуживание на дому с применением стационарозамещающих технологий является менее затратной для бюджета по сравнению с обслуживанием граждан в стационарных условиях.

В целях обеспечения жизнедеятельности инвалидов в условиях вне стационара в Тверской области внедряются стационарозамещающие технологии – сопровождаемое проживание инвалидов. Сопровождаемое проживание инвалидов малыми группами реализуется путем создания отделений сопровождаемого проживания на базе психоневрологических интернатов.

Министерством социальной защиты населения принят приказ от 28.09.2018 № 229/1 «О предоставлении социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в условиях сопровождаемого проживания в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Тверской области», которым утверждены:

Порядок предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания в условиях сопровождаемого проживания;

[Положение об отделении сопровождаемого проживания](http://xn--80agtpq3a.xn--p1ai/img/editor/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf);

Положение о квартире (доме) с сопровождаемым проживанием при психоневрологическом интернате.

Сопровождаемое проживание организовано на базе 6 учреждений в виде двух моделей (городской и сельской) для инвалидов старше 18 лет.

В образовательных организациях, расположенных на территории Тверской области, обучается 7 556 детей с ограниченными возможностями здоровья, 2 491 детей-инвалидов. Образованием охвачено 100 % детей данной категории. Сформирована сеть из 94 образовательных организаций: 86 общеобразовательных организаций, 6 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования, где созданы условия для обучения детей-инвалидов. В системе образования Тверской области функционируют организации интернатного типа, в которых проживают и обучаются дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Большинство воспитанников данных учреждений имеют ментальные нарушения.

В ГКОУ «ТШИ № 1» проживает и обучается 215 воспитанников, из них 68 детей-инвалидов. В учреждении не созданы условия для получения детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья социально-бытовых навыков, в результате чего выпускники учреждения не подготовлены к самостоятельной жизни.

В настоящее время остро стоит вопрос внедрения технологии «Сопровождаемое проживание» в стационарных детских учреждениях социальной защиты и в соответствующих образовательных организациях.

В целях подготовки выпускников стационарных учреждений социального обслуживания и соответствующих образовательных организаций планируется внедрение новой стационарозамещающей технологии «Сопровождаемое проживание» в форме учебного (тренировочного) модуля. В рамках реализации мероприятия «Внедрение технологии «Сопровождаемое проживание» в форме учебного (тренировочного) модуля на базе учреждений социального обслуживания и соответствующих образовательных организаций, организация проживания подростков с инвалидностью малыми группами с сопровождением специалистов» будет организовано 3 учебных (тренировочных) модуля (далее – модули) на базе 2 пилотных площадок (ГБУ «Кашаровский ДДИ – 2 модуля; ГКОУ «ТШИ № 1» – 1 модуль). В модулях подростки с сопровождением специалистов будут учиться самообслуживанию, ведению домашних дел и коммуникации друг с другом. Также будет организована дневная занятость детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут готовить, стирать, убирать, учиться рассчитывать бюджет, планировать, делать покупки, ухаживать за растениями и домашними животными.

В рамках внедрения технологии «сопровождаемое проживание» будет проводиться работа, направленная на развитие (компенсацию, восстановление) у детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в обществе. Сопровождаемое проживание будет организовано в специализированных жилых помещениях организаций, в которых дети-инвалиды подросткового возраста и подростки с ограниченными возможностями здоровья постоянно проживают. Обучение пройдут 24 воспитанника учреждений социального обслуживания и соответствующих образовательных организаций.

Особую специфику имеет медицинская реабилитация в педиатрии.

С 2015 года на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Детская областная клиническая больница» работает кабинет катамнестического наблюдения за детьми, родившимися с различной патологией перинатального периода. В кабинете с индивидуальным подходом к состоянию здоровья каждого обратившегося пациента ведут прием специалисты педиатры, неврологи, офтальмологи, детские хирурги, сурдологи, ортопеды-травматологи. Главная задача катамнестического наблюдения - профилактика заболеваний, которые могут развиться у детей из группы риска, а также уменьшение степени отдаленных последствий врожденной и перинатальной патологии и снижение вероятности инвалидизации с детства.

В структурном подразделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» – медико-генетичекой консультации, ведет прием врач-генетик, проводятся обследования супружеских пар, имеющих детей с врожденной патологией, а также новорожденных детей с предполагаемым риском генетической патологии. Дети с установленными диагнозами наследственных заболеваний обеспечиваются необходимыми лекарствами и лечебным питанием.

Ежегодно дети с риском развития стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности проходят диспансеризацию, что позволяет выявить нуждающихся в проведении медицинской реабилитации, стационарном лечении, санаторно-курортном лечении, выделяется диспансерная группа детей по тому или иному заболеванию. Медицинское сопровождение ребенка после проведенной диспансеризации проводится территориально расположенной детской поликлиникой.

В детских поликлиниках ведется учет детей-инвалидов, определяются дети, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении. Всем нуждающимся детям оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.

Реабилитационную помощь дети-инвалиды получают на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» и ГБУЗ ТО «КДБ № 2».

В отделении медицинской реабилитации детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областной клинический лечебно-реабилитационный центр» применяется современные методы реабилитации, каждому пациенту подбирается индивидуальная программа, составленная специалистами мультидисциплинарной бригады, даются рекомендации по техническим средствам реабилитации, проводится консультирование и обучение родителей по использованию технических средств реабилитации в домашних условиях. Во время лечения дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья получают индивидуальные занятия с инструктором лечебной физкультуры, в том числе по авторским методикам. В процессе реабилитации все родители, воспитывающие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, посещают школу для родителей.

В Центре детской неврологии и медицинской реабилитации ГБУЗ ТО «КДБ № 2» проводится обследование и лечение детей с детским церебральным параличом, задержкой психо-речевого развития, эпилепсией, наследственными заболеваниями нервной системы.

Разработана и внедрена методика последовательной реабилитационной программы для детей с поражением центральной нервной системы различных возрастов для занятий по восстановлению навыков ходьбы. Применение метода способствует улучшению функции ходьбы у 90 % детей, улучшение координации у 70 % детей.

Однако, в настоящее время остро стоит проблема организации на базе ГБУЗ ТО «КДБ № 2» «Школы реабилитации и ухода». В учреждении проходят курсы реабилитации дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья из всех муниципальных образований Тверской области. После прохождения курса реабилитации родителям необходимо проводить реабилитационные занятия в домашних условиях. Организация работы «Школы реабилитации и ухода» с разработкой и реализацией программ обучения членов семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья позволит вовлечь в работу не менее 100 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа «Школы реабилитации и ухода» будет организована с разработкой программы и плана мероприятий. Планируется проведение занятий в «Школе реабилитации и ухода» не реже одного раза в месяц.

Более 20 лет работает школа высшего спортивного мастерства, которая готовит резерв сборных команд России по видам спорта, в том числе гребле. Этот вид спорта хорошо развит в Тверской области. Греблей на лодках «Дракон» занимаются, в том числе дети с инвалидностью – ментальными нарушениями, детским церебральным параличом, синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра и др. И если 10 лет назад занималось всего 20 человек, то сейчас – более 200 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Тренируют ребят жители Тверской области – прославленные спортсмены, чемпионы Европы и мира, те, кем гордится Тверская область. Их союзниками и помощниками, естественно, выступают родители.

Режим работы большинства учреждений предполагает оказание услуг с понедельника по пятницу. В настоящее время имеется острая необходимость перехода работы на «семейный» гибкий график работы, который был бы удобен семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В целях решения данной задачи в рамках Комплекса мер предполагается внедрение новой технологии «Семейная программа выходного дня», в рамках которой в выходные дни, когда большинство родителей не работают и не проводятся учебные занятия, планируется реализация специальных реабилитационных программ для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), а также здоровых братьев и сестер. Реализация данного мероприятия планируется на базе двух пилотных площадок (ГКУК «ТОСБС им. М.И. Суворова»; МАУ «МБС  г. Твери»).

Работа пилотных площадок в рамках данного мероприятия будет строиться по трем направлениям:

организация выездных реабилитационных программ выходного дня для представителей целевых групп;

разработка и реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья проведению реабилитационных мероприятий в домашних условиях;

организация проведения развивающих занятий с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья (внедрение технологии «арттерапия»). Охват по мероприятию – 60 детей-инвалидов, 100 родителей, 40 членов семей в год.

В целях повышение уровня знаний, практических навыков по внедрению стационарозамещающих технологий с последующим распространением опыта; повышения профессиональной компетенции специалистов системы социальной работы, здравоохранения, образования с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, имеется необходимость обучения руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда.

В рамках реализации Комплекса мер профессиональную компетентность повысят 54 руководителя и специалиста, из них 2020 год – 36 человек; 2021 год – 18 человек. Обучение руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности на базе стажировочных площадок Фонда даст возможность подготовить специалистов для внедрения стационарозамещающих технологий и распространить опыт их работы на территории Тверской области.

В 2016 году в рамках реализации региональной программы Тверской области «Детство без границ» при финансовой поддержке Фонда был открыт ресурсный центр на базе ГБУ «Реабилитационный центр» г. Твери. В настоящее время данное учреждение является стажировочной площадкой Фонда по двум направлениям:

1. «Организация программ ранней помощи для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья».

2. «Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности».

В рамках реализации Комплекса мер имеется необходимость для развития регионального ресурсного центра и включения в направление его деятельности работы по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания. Развитие регионального ресурсного центра будет способствовать внедрению новых механизмов, схем межведомственного, междисциплинарного взаимодействия специалистов организаций, внедрению инновационных технологий по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, проведению мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Приобретение оборудования позволит обеспечить методическую поддержку пилотных площадок Комплекса мер, а также сформировать банк новых технологий.

В рамках Комплекса мер запланированы мероприятия, которые дадут возможность достижения ожидаемых конечных результатов в установленный период реализации Комплекса мер и их долгосрочный эффект. Дальнейшее функционирование всех вновь открытых служб (отделений, кабинетов, бригад) для оказания помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, будет продолжаться за счет средств областного бюджета Тверской области. В областном бюджете Тверской области имеются собственные средства и ресурсы, которые планируется направить на реализацию Комплекса мер. При разработке Комплекса мер применялся межведомственный подход в решении проблемы внедрения стационарозамещающих технологий, что позволит решать поставленные задачи комплексно. Разработана система показателей оценки эффективности реализации мероприятий, включенных в Комплекс мер.

Раздел II

Значимость ожидаемых результатов Комплекса мер и потенциальные

области их применения

В целях создания механизма устойчивого межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия и координации работы исполнительных органов государственной власти Тверской области, организаций различной ведомственной направленности по внедрению стационарозамещающих технологий будет проводиться мониторинг реализации мероприятий и достижения показателей запланированных мероприятий.

Социальный эффект внедрения стационарозамещающих технологий заключается в обеспечении возможностями представителями целевых групп квалифицированной помощи и поддержки по месту жительства без помещения в стационар и улучшении в связи с этим качества жизни детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации Комплекса мер планируется:

увеличить в 5,6 раза количество детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием стационарозамещающих технологий (с 283 до 1 868 человек);

увеличить долю детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием стационарозамещающих технологий, в общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в Тверской области на 31,6 % (с 5,7 до 37,3 %);

увеличить количество молодых людей с инвалидностью, получивших услуги по сопровождаемому проживанию до 70 человек;

повышение родительской компетентности 650 родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышение профессиональных компетенций 54 руководителей и специалистов, в том числе на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда;

увеличить количество руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда до 300 человек;

консолидация ресурсов государственных и некоммерческих организаций, бизнес-структур в оказании помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Данные показатели будут достигнуты благодаря внедрению в работу организаций различной ведомственной принадлежности новых стационарозамещающих технологий.

В целях минимизации всех рисков в процессе реализации Комплекса мер, будет проводиться регулярный анализ причин отклонения от плановых значений показателей, ежеквартальное планирование и отчетность, формирование ежегодных итоговых докладов о результатах реализации Комплекса мер и публикации в средствах массовой информации Тверской области.

Это повысит социальную значимость Комплекса мер, приоритетность его реализации в целях защиты прав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижения показателей запланированных мероприятий будет осуществляться 1 раз в квартал.

Раздел III

Управление Комплексом мер, контроль за ходом его реализации. Риски, которые могут повлиять на достижение цели, задач и прогнозируемых результатов Комплекса мер, а также меры, предусматриваемые для их недопущения или урегулирования

В целях координации деятельности всех соисполнителей Комплекса мер для решения поставленных задач планируется создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер из представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, общественных организаций инвалидов Тверской области, общественных организаций родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Для обеспечения эффективности деятельности всех лиц, участвующих в реализации Комплекса мер, внедряется система показателей, на основе которой составляются регулярные рейтинги результативности.

Ответственный исполнитель Комплекса мер контролирует результаты реализации отдельных этапов Комплекса мер в целом с точки зрения достижения цели, задач, анализирует совместно с соисполнителями комплекса мер справочно-аналитическую информацию и ежегодные доклады о ходе реализации мероприятий комплекса мер и эффективности использования финансовых средств.

Текущий контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Комплекса мер осуществляют ответственный исполнитель и соисполнители Комплекса мер.

Грантополучатель ежеквартально в срок до 15 числа каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю Комплекса мер финансовые и аналитические отчеты в соответствии с формами Фонда.

Контроль за эффективным и целевым расходованием средств гранта осуществляет ответственный исполнитель Комплекса мер.

При реализации комплекса мер учреждения участники Комплекса мер используют внутренний мониторинг, включая систему оценки качества предоставляемых услуг в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации.

По окончании срока реализации Комплекса мер дальнейшая работа по развитию стационарозамещающих технологий будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области, выделяемых организациям различной ведомственной принадлежности на выполнение государственных заданий.

При реализации Комплекса мер возможно возникновение рисков, которые могут повлиять на достижение цели и задач Комплекса мер. Описание (виды) экономических рисков, представленных далее в таблице 2, могут быть связаны с уменьшением объема финансирования Комплекса мер.

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по управлению рисками |
| 1. Макроэкономические и финансовые риски | | |
| 1.1 | Снижение темпов экономического роста в стране и в Тверской области, высокая инфляция | Объем финансирования комплекса мер рассчитан с учетом возможного изменения инфляционных индексов в 2020 – 2021 годах |
| 1.2 | Невыполнение сроков поставки приобретаемого оборудования и имущества, а также сроков выполнения поставляемых услуг | Своевременное составление плана-закупок товаров, работ и услуг, своевременное внесение в них изменений. Контроль ответственным исполнителем Комплекса мер за исполнением условий договоров на поставку товаров, работ и услуг |
| 2. Законодательные риски | | |
| 2.1 | Отсутствие правовых актов, необходимых для развития технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, их противоречивость или неполнота | Совершенствование правовой базы Тверской области по вопросам защиты прав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3. Социальные риски | | |
| 3.1 | Значительное увеличение числа детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и, соответственно, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (в связи с ухудшением экологической обстановки, неблагоприятными условиями труда женщин, недостаточными возможностями для здорового образа жизни, высокого уровня заболеваемости родителей) | Регулярное проведение мониторинга и анализа ситуации в сфере социального положения семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Своевременное оказание помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  Формирование у населения Тверской области толерантного отношения к детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья.  Внедрение мер по реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, оказанию своевременной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации |
| 4. Организационные риски | | |
| 4.1 | Недостаточно эффективное межведомственное взаимодействие, несогласованность действий органов и организаций,  участвующих в реализации Комплекса мер | Выстраивание межведомственных связей между исполнителями Комплекса мер, повышение эффективности механизма межведомственного управления системой социальной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, детьми с ограниченными возможностями здоровья; формирование единого информационного и методического сопровождения Комплекса мер |
| 4.2 | Необеспеченность квалифицированными кадрами, отсутствие профессиональной подготовки специалистов. Изменение состава персонала, ответственного за реализацию ключевых этапов Комплекса мер | Организация межведомственной и междисциплинарной системы обучения специалистов, оказание им регулярной методической помощи, их материальное и моральное стимулирование.  Регламентирование деятельности, формирование каждым участником Комплекса мер календарных планов работы.  Подготовка правовых актов Тверской области, локальных актов, необходимых для реализации Комплекса мер |
| 4.3 | Недостаточный охват семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации мероприятий Комплекса мер | Создание эффективной системы индивидуальной работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  Привлечение некоммерческих общественных организаций Тверской области.  Совершенствование механизма работы междисциплинарной команды специалистов в формате «мультидисциплинарная мобильная бригада».  Проведение межрайонных мероприятий различной направленности (обучающие семинары, практики, социокультурные мероприятия и другие) |

В целях минимизации всех указанных выше рисков в процессе реализации Комплекса мер предусматривается проведение его мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых значений показателей, ежеквартальное планирование и отчетность, формирование ежегодных итоговых докладов о результатах реализации Комплекса мер и публикации в средствах массовой информации Тверской области. Это повысит социальную значимость Комплекса мер, приоритетность его реализации в целях защиты прав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, возможны риски по достижению целей, связанные с профессиональным «выгоранием» специалистов. Для минимизации таких рисков в Комплексе мер предусматривается системное обучение специалистов и регламентация деятельности правовыми актами.

Раздел IV

Информация о мерах, которые будут приняты для обеспечения

устойчивости результатов Комплекса мер

Для обеспечения устойчивости результатов мероприятий Комплекса мер, реализованных при поддержке Фонда, по окончании периода разработки и внедрения Комплекса мер предполагается продолжение работы по содействию исполнительным органам государственной власти Тверской области в создании условий для снижения численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на стационарном обслуживании. Функционирование вновь созданных служб, отделений и кабинетов с использованием приобретенного оборудования, дальнейшее развитие стационарозамещающих технологий с 2022 года будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области.

Дальнейшее осуществление и финансовое обеспечение из средств областного бюджета Тверской области деятельности, начатой в рамках реализации Комплекса мер, предполагается в ходе развития следующих направлений:

1) перераспределение имеющихся ресурсов, включая их перепрофилирование, изменение функционала и содержания работы специалистов;

2) развитие межведомственного взаимодействия для создания условий по развитию стационарозамещающих технологий;

3) развитие деятельности сети групп взаимной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию клубов родителей на межведомственной основе;

4) развитие волонтерского движения в сфере оказания услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также содействие объединению семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в общественные объединения и организации;

5) развитие институтов гражданского общества, деятельность которых направлена на оказание помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, выпускникам детского дома-интерната системы социальной защиты.

Раздел V

Механизм получения и расходования средств гранта Фонда

По итогам конкурса при получении права на финансовую поддержку Фонда подписывается Соглашение о выделении гранта между Фондом, координатором и грантополучателем. Средства перечисляются на расчетный счет грантополучателя – Тверская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию), открытый в Тверском отделении № 8607 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» г. Тверь. Реквизиты грантополучателя представлены в таблице 3.

Таблица 3

Реквизиты грантополучателя

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Тверская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» |
| Сокращенное наименование | ТООИ «ВОС» |
| Организационно-правовая форма | Общественная организация |
| Юридический адрес, электронная почта и телефон организации | Адрес: 170002, г. Тверь, Спортивный переулок, дом 2, корпус 4  тел./факс 8 (48242) 58-75-30  эл. адрес: [vostver69@gmail.com](mailto:vostver69@gmail.com) |
| Ф.И.О., контактные номера (телефон/факс) директора (руководителя) | Трегуб Александр Борисович,  8 (48242) 58-75-30 |
| Банковские реквизиты | |
| Получатель | Тверская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее – ТООО «ВОС») |
| Банк получатель | Тверское отделение ПАО Сбербанк г. Тверь № 8607 |
| Местонахождение банка | г. Тверь, проспект Победы д.14 |
| [БИК](garantf1://455333.0/) | 042809679 |
| ИНН | 6905032916 |
| ОГРН | 1026900007727 |
| Р/с | 40703810663070170159 |
| КБК |  |
| ОКТМО | 28701000 |
| ОКПО | 03967107 |
| ОКВЭД | 94.99 |
| Лица, уполномоченные организацией подписывать банковские документы | Руководитель: Трегуб Александр Борисович |
| Дата регистрации организации | 07.12.2002 |
| Свидетельство о регистрации | 6912010095 |

Контроль за эффективным и целевым расходованием средств гранта осуществляет ответственный исполнитель Комплекса мер. Закупку оборудования, приобретаемого за счет средств гранта, будет производить (централизованно) грантополучатель. Механизм передачи имущества соисполнителям мероприятий Комплекса мер:

грантополучатель на основании договора пожертвования материальных ценностей с приложением перечня материальных ценностей, акта-приема передачи материальных ценностей передает оборудование, приобретаемое за счет средств гранта организациям различной ведомственной принадлежности, являющимся исполнителями мероприятия (пилотным площадкам) с указанием, на какое мероприятие передается оборудование, приобретаемого за счет средств гранта Фонда;

пилотные площадки ставят данное оборудование на баланс учреждения, присваивают ему инвентарный номер и маркируют логотипом Фонда.

Грантополучатель ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет ответственному исполнителю финансовые и аналитические отчеты в соответствии с формами Фонда. Ответственный исполнитель осуществляет контроль за ходом реализации Комплекса мер и действиями грантополучателя.

Раздел VI

Оценка эффективности Комплекса мер

Оценка показателей Комплекса мер будет производиться на основании мониторинга результативности Комплекса мер, ежегодных информационно-аналитических материалов. Основные показатели мониторинга Комплекса мер, на основе которых будет возможен объективный контроль реализации этапов и конечных результатов Комплекса мер, представлены в таблице 4.

Таблица 4

Показатели Комплекса мер

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя Комплекса мер | Единицы измерения | Базовое значение | | Период (год) | | | |
| I пг. 2020 | II пг. 2020 | I пг. 2021 | II пг. 2021 |
| зна-чение | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обязательные показатели Фонда | | | | | | | | |
| 1 | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Тверской области | человек | 4 939 | 01.07.2019 | 4 917 | 4 968 | 4 944 | 4 997 |
| 2 | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  получивших помощь с использованием стационарозаме-щающих технологий, внедряемых за счет гранта Фонда, в том числе: | человек | 0 | 01.07.2019 | 126 | 253 | 566 | 878 |
| 2.1 | Технология «Домашний микро-реабилитационный центр» | человек | 0 | 01.07.2019 | 18 | 29 | 43 | 58 |
| 2.2 | Технология «Сопровождаемое проживание» | человек | 0 | 01.07.2019 | 8 | 24 | 48 | 70 |
| 2.3 | Технология «Группа кратковременного пребывания» | человек | 0 | 01.07.2019 | 0 | 0 | 75 | 100 |
| 2.4 | Технология «Семейная программа выходного дня» | человек | 0 | 01.07.2019 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 2.5 | Технология «Школа реабилитации и ухода» | человек | 0 | 01.07.2019 | 0 | 0 | 100 | 250 |
| 3 | Численность детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием стационарозаме-  щающих технологий, развитие которых осуществляется в рамках комплекса мер за счет средств областного бюджета Тверской области и/или иных привлеченных средств, в том числе: | человек | 283 | 01.07.2019 | 340 | 458 | 783 | 990 |
| 3.1 | Технология «Группа дневного пребывания» | человек | 170 | 01.07.2019 | 175 | 190 | 360 | 410 |
| 3.2 | Технология «Мобильная междисциплинарная бригада» | человек | 100 | 01.07.2019 | 150 | 250 | 400 | 550 |
| 3.3 | Технология «Пункт проката реабилитационного оборудования» | человек | 13 | 01.07.2019 | 15 | 18 | 23 | 30 |
| 4 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, получивших помощь с использованием стационарозаме-  щающих технологий, в общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Тверской области | % | 5,7 | 01.07.2019 | 9,5 | 14,3 | 27,2 | 37,3 |
| 5 | Количество созданных служб (отделений, кабинетов, бригад) для оказания помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям их воспитывающим, в том числе: | единиц | 9 | 01.07.2019 | 15 | 34 | 43 | 51 |
| 5.1 | выездных служб (бригад) для оказания помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям их воспитывающим, по месту проживания | единиц | 9 | 01.07.2019 | 9 | 11 | 11 | 21 |
| 6 | Численность родителей, обученных методам абилитации/  реабилитации в домашних условиях, в том числе по подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общению с ними (в том числе с применением дистанционной формы специализированного обучения) | человек | 0 | 01.07.2019 | 100 | 200 | 400 | 650 |
| 7 | Численность руководителей и специалистов, прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек | 0 | 01.07.2019 | 18 | 36 | 42 | 54 |
| 8 | Численность руководителей и специалистов, обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда | человек | 0 | 01.07.2019 | 90 | 180 | 210 | 300 |
| 9 | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности по другим стационарозаме-щающим технологиям | человек | 5 | 01.07.2019 | 7 | 10 | 12 | 15 |
| 10 | Наличие регионального ресурсного центра по разработке и реализации программ по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания | да/нет | да | 01.07.2019 | Да | Да | Да | Да |
| 11. | Количество муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Комплекса мер | единиц | 0 | 01.07.2019 | 20 | 42 | 42 | 42 |
| 12 | Количество организаций разной ведомственной принадлежности, участвующих в реализации Комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 01.07.2019 | 15 | 17 | 20 | 23 |
| 12.1 | организации социального обслуживания Тверской области | единиц | 0 | 01.07.2019 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12.2 | образовательные организации Тверской области | единиц | 0 | 01.07.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12.3 | организации здравоохранения Тверской области | единиц | 0 | 01.07.2019 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12.4 | социально ориентированные некоммерческие организации (далее – СОНКО) | единиц | 0 | 01.07.2019 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.5 | общественные организации Тверской области | единиц | 0 | 01.07.2019 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 12.6 | другие организации | единиц | 0 | 01.07.2019 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации Тверской области (сюжетов, статей, передач) | единиц | 0 | 01.07.2019 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | Количество официальных сайтов, на которых размещена информация о реализации Комплекса мер, в том числе: | единиц | 0 | 01.07.2019 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 14.1 | сайт Правительства Тверской области | единиц | 0 | 01.07.2019 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14.2 | сайты исполнительных органов государственной власти Тверской области | единиц | 0 | 01.07.2019 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14.3 | сайты организаций различной ведомственной принадлежности (пилотных площадок) Комплекса мер | единиц | 0 | 01.07.2019 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Численность руководителей и специалистов, принявших участие в итоговом межрегиональном мероприятии Комплекса мер (Форуме родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) | человек | 0 | 01.07.2019 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 16 | Количество других регионов, представители которых приняли участие в итоговом межрегиональном мероприятии Комплекса мер (Форуме родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) | единиц | 0 | 01.07.2019 | 0 | 0 | 0 | 2 |

Раздел VII

Результаты Комплекса мер

Мероприятия Комплекса мер, исполнители мероприятий и характеристика результата мероприятий Комплекса мер представлены в таблице 5.

Таблица 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок | Исполнители  мероприятия | Характеристика результата мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача 1 «Организация межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания (далее – стационарозамещающие технологии)» | | | |
| 1.1 | Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС») (по согласованию),  Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области,  управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации  г. Твери (по согласованию) | Структурирование работы по развитию стационарозамещающих технологий.  Разработка и утверждение приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области состава и положения о межведомственной рабочей группе по обеспечению реализации комплекса мер Тверской области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания «Дорога к дому», формы мониторинга и оценки эффективности комплекса мер, перечня пилотных площадок, участвующих в реализации мероприятий Комплекса мер |
| 1.2 | Разработка (внесение изменений) и утверждение правовых актов, обеспечивающих реализацию Комплекса мер разными ведомствами, их подведомственными структурами, общественными организациями (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию),  Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области,  управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери (по согласованию) | Содействие реализации мероприятий по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, направленных на решение социальных проблем семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.3 | Проведение межведомственного круглого стола, обеспечивающего старт Комплекса мер (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию), Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации  г. Твери (по согласованию) | Реализация данного мероприятия даст возможность проинформировать широкую аудиторию о целях, задачах, основных мероприятиях Комплекса мер, правильно поставить задачи всем соисполнителям Комплекса мер. Это будет способствовать росту эффективности реализации Комплекса мер, достижению значений целевых показателей |
| 1.4 | Проведение мониторинга реализации мероприятий Комплекса мер и достижения показателей  запланированных мероприятий (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию), Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области,  управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери (по согласованию) | Минимизация всех рисков в процессе реализации комплекса мер, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений показателей, ежеквартальное планирование и отчетность, формирование ежегодных итоговых докладов о результатах реализации Комплекса мер и публикации в средствах массовой информации Тверской области.  Это повысит социальную значимость Комплекса мер, приоритетность его реализации в целях защиты прав детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семей их воспитывающих.  Реализация данного мероприятия даст возможность достигнуть плановых значений показателей.  Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижения показателей запланированных мероприятий будет осуществлять один раз в квартал |
| 2 | Задача 2 «Внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | | | |
| 2.1 | Внедрение новой технологии ДМРЦ с разработкой и реализацией комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях (на реализацию мероприятия запрашиваются средства Фонда с софинансированием за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Вышний Волочек (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок (по согласованию),  ТООИ «ВОС» (по согласованию) | В целях обеспечения адресности, доступности социального обслуживания, приближения социальных услуг к их получателям планируется внедрение новой технологии ДМРЦ. Внедрение данной технологии необходимо для оказания помощи семьям, воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии (далее – ТМНР), которые не могут посещать реабилитационные центры. Комплекс реабилитационных мероприятий будет проводиться на дому в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида.  За 2 года будет открыто 29 ДМРЦ, из них:  г. Тверь – 5 ДМРЦ;   г. Ржев, г. Бежецк,  г. Бологое, г. Вышний Волочек, г. Конаково, г. Кимры, г. Нелидово, г. Торжок – 24 ДМРЦ (по 3 ДМРЦ в каждом), где за 2 года пройдут реабилитацию 58 детей-инвалидов.  Это позволит создать реабилитационную среду в домашних условиях, где родители (законные представители) становятся активными участниками реабилитационного процесса |
| 2.2 | Внедрение технологии «Сопровождаемое проживание» в форме учебного (тренировочного) модуля на базе учреждений социального обслуживания и соответствующих образовательных организаций, организация проживания подростков с инвалидностью малыми группами с сопровождением специалистов» (на реализацию мероприятия запрашиваются средства Фонда с софинансированием за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Кашаровский ДДИ» (по согласованию),  ТООИ «ВОС» (по согласованию),  Министерство образования Тверской области:  ГКОУ «ТШИ № 1» (по согласованию) | В рамках реализации данного мероприятия будет организовано 3 модуля (ГБУ «Кашаровский ДДИ – 2; ГКОУ «ТШИ № 1 – 1). В модулях подростки с сопровождением специалистов будут учиться самообслуживанию, ведению домашних дел и коммуникации друг с другом.  Также будет организована дневная занятость детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках данного мероприятия будет проводиться работа, направленная на развитие (компенсацию, восстановление) у инвалидов знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельного и независимого проживания и жизнедеятельности в быту, трудовой занятости, социального взаимодействия в  обществе. Обучение в указанных организациях пройдут 24 воспитанника |
| 2.3 | Обеспечение кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости родителей с внедрением технологии «Группа кратковременного пребывания «Передышка» (на реализацию мероприятия запрашиваются средства Фонда с софинансированием за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок (по согласованию),  ТООИ «ВОС» (по согласованию) | Реализация данного мероприятия позволит повысить качество жизни семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, сократить их социальную изоляцию. На учете в реабилитационных центрах состоят семьи, которые воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в услугах на период занятости родителей (до трех часов в неделю). Будет создано 5 групп кратковременного дневного пребывания для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с комплексными тяжелыми нарушениями здоровья, где им будет оказываться психолого-педагогическая помощь, а их родители (законные представители) получат свободный временной отрезок для решения насущных вопросов.  75 детей-инвалидов и 25 детей с ограниченными возможностями здоровья получат услуги в группах кратковременного пребывания |
| 2.4 | Развитие деятельности групп дневного пребывания на базе организаций социального обслуживания населения(с целью развития стационарозамещаю-щих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Вышний Волочек (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок (по согласованию),  ТООИ «ВОС» (по согласованию) | В настоящее время в Тверской области открыто 17 групп дневного пребывания на базе реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.  Дети-инвалиды посещают группу с утра до вечера, получают трехразовое питание, в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида специалисты (воспитатели, психологи, логопеды, дефектологи, инструкторы лечебной физкультуры и другие) проводят реабилитационные мероприятия.  При этом родители имеют возможность трудоустроиться.  В группах дневного пребывания получат услуги 395 детей-инвалидов, в т.ч. в 2020 году – 190 человек; в 2021 году – 410 человек |
| 2.5 | Развитие технологии «Мобильная междисциплинарная бригада» с целью оказания помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Вышний Волочек (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок (по согласованию),  ТООИ «ВОС» (по согласованию) | В Тверской области создано 9 мобильных междисциплинарных бригад, которые осуществляют выезды в близлежащие районы Тверской области с целью консультирования и обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.  В состав междисциплинарных бригад входят специалисты учреждений различной ведомственной принадлежности. К работе междисциплинарных бригад привлекаются специалисты администраций, сельских поселений, муниципальных организаций Тверской области.  Организация подобных встреч носит зональный характер. Выезды организуются не реже 1 раза в квартал. Всего 550 родителей получат консультации |
| 2.6 | Развитие технологии «Пункты проката реабилитационного оборудования» (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Тверской комплексный центр» (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» Бежецкого района (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» Бологовского района (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» Вышневолоцкого городского округа (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» Конаковского района (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» Кимрского района (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» Нелидовского городского округа (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» г. Ржев и Ржевского района (по согласованию),  ГБУ «Комплексный центр» Торжокского района (по согласованию),  ТООИ «ВОС» (по согласованию) | В 2016 2017 годах при финансовой поддержке Фонда на базе государственных бюджетных учреждений Тверской области - комплексные центры социального обслуживания населения открыто 10 пунктов реабилитационного оборудования для детей-инвалидов.  Внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, получение технических средств реабилитации (далее – ТСР) через Тверское региональное отделение Фонда социального страхования (далее – ФСС) занимает длительное время. Обязательный перечень технических средств реабилитации не содержит полный перечень ТСР, необходимых для проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий. |
| 3 | Задача 3 «Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями (законными представителями) в вопросах воспитания, обучения, реабилитации и организации жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | | | |
| 3.1 | Внедрение технологии «Семейная программа выходного дня» с разработкой и реализацией специальных реабилитационных программ для всей семьи, включая обоих родителей (законных представителей), здоровых братьев и сестер (на реализацию мероприятия запрашиваются средства Фонда с софинансированием за счет средств областного бюджета Тверской области).  Организация деятельности служб поддерживающей помощи | 2020 –2021 | Комитет по делам культуры Тверской области:  государственное казенное учреждение культуры «Тверская областная специальная библиотека для слепых  им. М.И. Суворова (далее –ГКУК «ТОСБС  им. М.И. Суворова») (по согласованию),  [управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Твери:](http://ksm.tver.ru/)  МАУ «МБС г. Твери» (по согласованию) | Повышение уровня компетентности ближнего окружения и родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья, улучшения качества жизни ребенка-инвалида, ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье.  Реализация данного мероприятия планируется на базе двух пилотных площадок  (ГКУК «ТОСБС  им. М.И. Суворова»,  МАУ «МБС г. Твери»).  Работа пилотных площадок в рамках данного мероприятия будет строиться по трем направлениям:  организация выездных реабилитационных программ выходного дня для представителей целевых групп;  разработка и реализация программ обучения родителей проведению реабилитационных мероприятий в домашних условиях;  организация проведения развивающих занятий  с детьми-инвалидами детьми с ограниченными возможностями здоровья (внедрение технологии арт-терапия).  Охват по мероприятию – 60 детей-инвалидов, 100 родителей, 40 членов семей в год |
| 3.2 | Организация работы «Школы реабилитации и ухода» с разработкой и реализацией программ обучения членов семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (на реализацию мероприятия запрашиваются средства Фонда с софинансированием за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Ржева (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бежецкого района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Бологовского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Вышний Волочек (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Конаковского района (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Кимры (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» Нелидовского городского округа (по согласованию),  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Торжок (по согласованию),  ТООИ «ВОС» (по согласованию),  Министерство здравоохранения Тверской области:  ГБУЗ ТО «КДБ № 2» (по согласованию) | Основная цель внедрения данной технологии - просвещение, обучение родителей практическим навыкам, методам и технологиям ухода и реабилитации и абилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья с различными заболеваниями в домашних условиях.  В рамках данного мероприятия будет открыто 10 «Школ реабилитации и ухода» на базе реабилитационных центров в 9 муниципальных образованиях Тверской области (2 в г. Твери, по 1 в г. Бежецк, г. Бологое, г. Вышний Волочек, г. Конаково, г. Кимры, г. Нелидово, г. Ржев, г. Торжок). На автотранспорте учреждений, принимающих участие в реализации мероприятия Комплекса мер, будут проводиться выездные заседания «Школы реабилитации и ухода», что позволит охватить все муниципальные образования Тверской области. Организация заседаний «Школы реабилитации и ухода» позволит вовлечь в работу не менее 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего будет проведено 108 заседаний. Охват по мероприятию – 250 семей |
| 3.3 | Проведение регионального форума родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – форум) (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области» (далее – ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области») (по согласованию), государственное учреждение «Тверское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации» (далее – ГУ – Тверское региональное отделение ФСС РФ») (по согласованию) | В работе форума примут участие представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, федеральных структур, общественные объединения инвалидов Тверской области, общественные объединения родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, родительская общественность. На форуме будут обсуждены актуальные вопросы реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, обозначены проблемы и механизмы их решения. В работе форума ежегодно примут участие более 350 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, более 80 представителей общественных организаций Тверской области |
| 3.4 | Проведение тематических семинаров, «круглых столов» для родительской общественности, руководителей, специалистов организаций различной ведомственной принадлежности, некоммерческого сектора по вопросу развития технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» (по согласованию), ГУ – Тверское региональное отделение ФСС РФ» (по согласованию) | Участие в реализации мероприятия 250 родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 100 специалистов, занимающихся вопросами семьи, воспитывающей детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья по решению проблем семьи.  Оказание методологической и информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по вопросу оказания комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | Задача 4 «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов, обеспечивающих внедрение и/или развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» | | | |
| 4.1 | Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной ведомственной принадлежности, на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда (на реализацию мероприятия запрашиваются средства Фонда с софинансированием за счет средств областного бюджета Тверской области) по направлениям:  «Домашний  микро-  реабилитационный центр»;  «Сопровождаемое проживание,  сопровождаемая дневная занятость лиц с ментальной инвалидностью; «Организация  кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на период занятости родителей (законных представителей);   «Организация деятельности  служб поддерживающей помощи» | 2020 ­– 2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию) | Повышение уровня знаний, практических навыков по внедрению стационарозамещающих технологий с последующим распространением опыта; повышение профессиональной компетенции специалистов системы социальной защиты, здравоохранения, образования с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.  В рамках реализации данного мероприятия профессиональную компетентность повысят 54 руководителя и специалиста организаций различной ведомственной принадлежности, из них: 2020 год – 36 человек; 2021 год – 18 человек.  Обучение руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности на базе стажировочных площадок Фонда даст возможность подготовить специалистов для внедрения стационарозамещающих технологий и распространить опыт их работы на территории Тверской области |
| 4.2 | Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий для руководителей и специалистов организаций различной ведомственной принадлежности (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 – 2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию) | Распространением опыта; повышение профессиональной компетенции специалистов по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию социального сопровождения.  Всего тренеры, прошедшие подготовку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда обучат 300 специалистов организаций различной ведомственной принадлежности (в 2020 году – 180 человек; в 2021 году – 120 человек |
| 5 | Задача 5 «Инфраструктурная поддержка внедрения и/или развития стационарозамещающих технологий социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Тверской области» | | | |
| 5.1 | Развитие регионального ресурсного центра по разработке и реализации программ по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания (на реализацию мероприятия запрашиваются средства Фонда с софинансированием за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области:  ГБУ «Реабилитационный центр» г. Тверь (по согласованию) | В 2016 году при финансовой поддержке Фонда был открыт ресурсный центр на базе ГБУ «Реабилитационный центр» г. Твери. В рамках реализации комплекса мер имеется необходимость для развития ресурсного центра и включения в направление его деятельности работы по развитию стационарозамещающих технологий. Развитие ресурсного центра будет способствовать внедрению новых механизмов, схем межведомственного взаимодействия специалистов организаций различной ведомственной принадлежности, внедрению инновационных технологий по работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, проведению мероприятий по повышению профессионального уровня специалистов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Приобретение оборудования позволит обеспечить методическую поддержку пилотных площадок Комплекса мер, а также сформировать банк новых технологий |
| 5.2 | Внедрение апробированных инновационных методик и практик в работу организаций различной ведомственной принадлежности Тверской области, внедряющих технологии, альтернативные предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию), Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Выявление, изучение и внедрение в практику работы специалистов лучших практик и технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания |
| 5.3 | Представление эффективных практик Тверской области по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию), Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Обме­н опытом и представление успеш­ных социальных проектов Тверской области, технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания, обсуждение эффективных практик со­циального сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.4 | Размещение методических материалов и лучших социальных практик по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию),  Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Повышение профессиональной компетентности специалистов организаций различной ведомственной принадлежности по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включая организацию сопровождаемого проживания; повышение грамотности родителей, воспитывающих детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.5 | Проведение региональной конференции в рамках форума по итогам реализации Комплекса мер и распространению эффективных результатов (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию),  Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Итоговый анализ результатов реализации Комплекса мер, обмен опытом с приглашенными специалистами, в том числе из соседних регионов |
| 5.6 | Разработка, утверждение и реализация программы информационного сопровождения Комплекса мер (медиа-план), включающей размещение информации на официальных сайтах органов исполнительной власти Тверской области, организаций-исполнителей, освещение в средствах массовой информации Тверской области, представление на мероприятиях различного уровня (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию), Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Формирование позитивного общественного мнения в отношении детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, возможности оказания им различных видов помощи, в том числе с применением стационарозамещающих технологий.  Распространение компетентной информации для населения Тверской области |
| 5.7 | Привлечение к выполнению мероприятий Комплекса мер СОНКО, родительских сообществ, бизнес-структур (мероприятие будет реализовано за счет средств областного бюджета Тверской области) | 2020 –2021 | Министерство социальной защиты населения Тверской области, ТООИ «ВОС» (по согласованию), Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области | Развитие государственно-частного партнерства, усиление роли социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских сообществ, бизнес-структур в решении задач социальной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |